〔2023〕—166

遂宁市自然资源和规划局

关于遂宁市“一村一图”编制项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据中共遂宁市委城乡基层治理委员会印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施方案》的通知（十六）做好规划建设中的第30点，“要完善乡镇（街道）、村（社区）地理信息等基础数据”。同时，“一村一图”编制也为《遂宁市基础测绘“十四五”规划（2021-2025）》中的第八项重点工程。

“一村一图”编制工作基于地理空间框架，通过对每个乡村自然地形地貌、山水田林路的地名地址进行调查和标注，最终做成一个行政村一张地图，一个镇一张地图，为美丽幸福村居建设、生态文明新农村建设、社会管理、应急指挥等提供详细、准确的地理信息服务。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标为：按照一镇一图、一村一图，完成市中心城区内22个镇（乡、街道）和223个村（社区）的影像地图编制。

其中2022年年度目标为：2022年，拟对九莲街道、嘉禾街道、介福路街道、育才路街道、镇江寺街道、凯旋路街道、南津路街道、富源路街道等8个街道及其包含的55个村（社区）进行地图编制。

本项目申报符合具体实施内容、项目合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。（见附件）

1.收集项目自启动以来的全部建设资料。

2.召集参与项目编制相关人员，按照项目自评要求逐项分解内容。

3.汇总评价成果，集中讨论后编制成稿。

4.报分管领导审批后报送，自评得分为98.3分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经费经市财政投资评审中心评审，通过法定招投标程序确定最终项目编制费用为86.77万元。按照合同约定，2022年7月我局向财政局申请拨付第一笔款项，拨付总金额为26.01万元。2022年11月，该项目已完成，我局向财政局申请第二笔款项，拨付总金额为26.01万元。两次共拨款52.02万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。项目资金计划全部用于本项目。

2.资金到位。资金到位情况与资金计划相符，资金到位及时。

3.资金使用。经过招标，中标金额为86.7万元。资金按合同约定、项目进度拨付。2022年共拨付项目资金52.02万元。款项全部用于开展“遂宁市“一村一图”编制”项目。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财政专项资金管理办法及相关政策，支付较为及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为了顺利开展本项目相关工作，我局由自然资源调查监测和确权登记科（测绘地理信息管理科）具体负责项目的组织、协调、实施、督导、验收等日常工作，同时负责本项目的技术指导，负责编制完善项目实施方案。

本项目总体技术路线按照资料收集、需求调研、数据获取、数据建库、地图编制、项目验收等步骤实施。

项目完成后，由我局自然资源调查监测和确权登记科（测绘地理信息管理科）负责组织对本项目的成果验收工作。

（二）项目管理情况。

项目资金管理办法健全完善，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。项目设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目的资金分配与规划计划一致。

本项目经市自然资源和规划局党委会研究审议，于2022年7月通过竞争性磋商确定了中标单位。正式启动项目后，我局组织作业单位开展航空影像获取、街道社区调研、信息收集、地图设计、地图编辑等编制工作。

2022年底，“一村一图”编制工作完成，并由四川省测绘产品质量监督检验站对项目成果进行了检验，检验结果合格，最终由我局组织相关人员对专题地图成果进行验收。

（三）项目监管情况。

为保障项目成果质量，我局委托四川省测绘产品质量监督检验站于2022年11月对专题地图成果进行了检验，检验结论如下：

根据所列检验依据进行检验，样本种未检验出不合格品。经综合判定，“遂宁市‘一村一图’编制项目影像地图”成果质量为批合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目作业单位在中标后组织专业技术人员成立项目组，于2022年7月进场，2022年11月完成全部内业工作，完成工作量情况统计如下：

（1）共计完成乡镇（街道）影像地图8幅、乡村（社区）影像地图55幅，共计打印挂图成果1套，打印地图图册1套（8本，每个乡镇1本）。乡镇（街道）及乡村（社区）清单如下：

表1工作完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道名称 | 社区（村）数量 | 社区（村）名称 |
| 1 | 九莲街道 | 4 | 九莲社区、北兴社区、石溪村、先锋社区 |
| 2 | 嘉禾街道 | 7 | 吴家湾社区、嘉禾社区、明月社区、天峰社区、滨江社区、吉祥社区、龙桥社区 |
| 3 | 介福路街道 | 7 | 北河街社区、京宁社区、老盐关社区、嘉禾桥社区、锦华社区、燕山社区、北小区社区 |
| 4 | 育才路街道 | 6 | 和平东路社区、和平西路社区、裕丰社区、玉竹社区、盐市街社区、犀牛社区 |
| 5 | 镇江寺街道 | 9 | 百福社区、顺城社区、正兴街社区、德胜社区、大东街社区、文成社区、兴隆社区、紫薇社区、朝阳社区 |
| 6 | 凯旋路街道 | 8 | 滨河社区、米市街社区、凯下社区、希望社区、涪江花园社区、油房街社区、南小区社区、文星街社区 |
| 7 | 南津路街道 | 6 | 邮供局社区、凯东社区、天宫路社区、天兴社区、电江路社区、玉泉街社区 |
| 8 | 富源路街道 | 8 | 段家店社区、二郎庙社区、开善东路中段社区、开善寺社区、南师路社区、楠木社区、明星花园社区、金梅社区 |

（2）所有地图电子档成果发布至“遂宁市地理信息公共服务平台”。

（二）项目效益情况。

“一村一图”建设工作与地理空间框架建设紧密结合，通过开展“一村一图”工作，全面调查采集农村的地名地址数据，将地理空间框架的地名地址数据全面拓展到农村，全面提高地理信息公共平台服务的准确性、有效性和权威性；同时，结合地理空间框架建设工作，充分利用地理信息公共平台编制村、镇地图，实现农村专题地图编制快速高效、节约投入、覆盖全域、形成系列的目的。

在项目成果提交并在遂宁市地理信息公共服务平台正式上线后，社会面反响良好。

四川日报社于2023年2月发布《遂宁首批村（社区）影像地图上线 乡村振兴有了“数字底稿”》一文进行了报道，学习强国遂宁学习平台、遂宁新闻网也于2023年2月发布《在线看、能下载！遂宁市主城区55个村（社区）影像地图上线啦》一文进行了详细报道。

“一村一图”项目的落地，填补了乡村（社区）基础图件的空白，将为遂宁市提升基层治理能力、优化基层产业布局等提供数据支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照2023年项目支出绩效评价指标体系进行评价，自评总得分98.3分，项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益的各项指标均能较好达到目标要求。

本项目为跨年度实施项目，组织管理机构健全，预期产出和效果能够满足要求，从2023年度开始，有必要在全市其他区域开展并推广项目成果。

（二）存在的问题。

由于本项目成果的使用者除了各相关成果应用单位，还面向社会大众，在需求调研的过程中未考虑到普通百姓对于专题影像地图的应用需求，与普通的数字地图相比，“一村一图”的应用场景更广、更丰富，还有更多可拓展的空间。同时，项目影像地图成果宣传推广程度和部分部门的使用程度不足，个别部门还未用上影像地图成果。

（三）相关建议。

在2023年度开展的“一村一图”编制工作中，可适度收集和考虑普通百姓对于专题地图的应用需求，并丰富影像地图的成果内容，让基层服务更加信息化和精细化。同时加强项目成果的推广及应用工作。

遂宁市自然资源和规划局

2023年4月4日