遂宁市自然资源和规划局

关于《遂宁市城市总体规划实施评估与修编》项目支出绩效自评报告

一、项目情况

（一）项目基本概况

为全面贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，体现习近平生态文明思想和发展新理念，顺应新时代国土空间治理要求，构建以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度，推动遂宁绿色发展、高质量发展，2019年3月，我市启动市级国土空间总体规划编制工作。2019年4月，通过公开招标方式招得设计单位，中标价为1286万元。该项目编制经费目前已支付1157.4万元，剩余128.6万元未支付。资金支付按照合同约定支付，资金管理符合相应管理办法。

（二）项目绩效目标

全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实省委十一届三次和市委七届六次全会部署，全面调查评估遂宁市国土空间开发、保护、整治现状，准确把握现阶段遂宁市发展面临的形势和要求，在资源环境承载研究和国土空间适宜性评价基础上，划定生态保护、永久基本农田、城镇开发三条空间管控底线，围绕优化国土开发保护格局、合理配置各类自然资源、全面开展国土整治与生态保护修复、提高国土资源保障能力，明确国土空间开发、利用、保护和整治的总体战略，确定规划目标和总体格局，划分国土空间，制定管控规则，明确重大工程安排，制定规划实施保障措施，实现自然空间与发展空间的统一，引领和支撑遂宁市经济社会可持续发展，使国土空间总体规划成为落实中省战略、凝聚社会共识、统筹资源配置的共同纲领。

本项目申报符合具体实施内容、项目合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，以项目决策、项目实施、预算执行等各项指标是否达到为依据，自评得分为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年7月20日，我局以《关于启动遂宁市城市总体规划评估和修编工作的请示》（遂规〔2018〕82号），向市政府请示启动编制该规划。8月14日，市财政局向市政府建议该项目编制经费纳入市本级专项经费。市政府批示同意。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划和到位情况

2023年资金计划为385.8万元，财政下达专项资金385.8万元。

2.资金使用情况

按照项目进度和合同约定，2023年12月向规划编制单位拨付编制经费385.8万元，款项全部用于开展该项工作，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

该项目资金属于专款规划编制类专用资金，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。

三、项目实施及管理情况

按照自然资源部、四川省对国土空间总体规划工作的相关要求，未编制或正在编制城市总体规划、土地利用规划的城市，不再单独编制，统一按要求编制国土空间总体规划。根据中共遂宁市委2019年第19期会议纪要及市领导在遂自然资规〔2019〕128号文件上的批示精神，2021年1月21日，《遂宁市城市总体规划评估和修编》与《遂宁市“多规合一”规划》两个项目，整合形成《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“总规”）项目。两项目整合后，形成联合编制组，由中国城市规划设计研究院为项目总牵头单位，广州市城市规划勘测设计研究院为协作单位，为此项工作的开展提供了有力的技术力量保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

总规成果已于2022年12月通过市规委会审议，并按程序开展规划公示、社会稳定风险评估和合法性审查。2023年3月通过市政府八届第36次常务会议审议、市人大第八届第14次常务会议批准，4月通过八届市委常委会第57次会议审议，5月以市政府名义正式报请省政府审批。2024年2月27日，正式获得省政府批准实施。

（二）项目效益情况

总规是遂宁市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，为遂宁市着力建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都、陆港型国家物流枢纽，打造遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区提供有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目自评得分为100分。项目设立经过严格评估论证，设立依据充分，严格按照部、省相关政策文件要求开展工作，符合市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目的资金分配与规划计划基本一致，项目实施后基本完成预期目标。

（二）相关建议

随着市县国土空间总体规划获得批准，下一步将加快专项规划、详细规划的编制，有序推动中心城区详细规划全覆盖，为各片区开发建设和项目审查审批提供法定依据，促进城市有序、高效和高质量发展。建议加大规划编制专项经费统筹，保障工作顺利推进。

附件：《遂宁市城市总体规划实施评估与修编》2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

遂宁市自然资源和规划局

2024年3月 日