遂宁市土地储备中心

专项预算项目支出绩效自评报告

（购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职责：城乡建设用地增减挂钩节余指标包含了“规划指标、占补平衡指标、年度计划指标”三种指标功能，可直接用于土地报征。按照市政府安排部署，由市自然资源和规划局、市财政局牵头组织，市土地储备中心具体实施了城乡建设用地增减挂钩节余指标的采购工作。

2.项目立项及资金申报依据：2022年，四川省对城乡建设用地增减挂钩节余指标流转指导价为30万元/亩。根据《四川省财政局 四川省自然资源厅 四川省发展和改革委员会 四川省乡村振兴局关于进一步用好城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂政策支持“十三五”省级易地扶贫搬迁债务偿还工作的通知》（川财资环〔2021〕100号）精神，统筹其不超过20%的节余指标交易金额用于偿还省级易地扶贫搬迁债券，将导致节余指标价格上涨，流转价格可能将上涨至37.5万元/亩。省内市域外流通的增减挂钩节余指标极为紧缺，购买和储备城乡建设用地增减挂钩节余指标有利于缓解我市土地指标紧缺的现状。

3.资金管理办法制定情况：2021年12月30日，遂宁市财政局、遂宁市自然资源和规划局联合向市政府报送《关于储备城乡建设用地增减挂钩节余指标的请示》（遂财〔2021〕354号），得到市政府批示同意（市长批示2022年第38号）。2022年2月16日，市财政局向市政府报送《关于土地储备专项资金和重大产业项目资金分配方案的报告》（遂财〔2022〕27号），建议将结转的2021年市本级预算安排土地储备专项资金0.76亿元和重大产业项目资金1.724亿元下达给市土地储备中心，用于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标。报告经2022年2月18日召开的市政府八届15次常务会议审议原则同意。

4.资金分配的原则：遵循必要性、可行性、准确性和合理性原则，坚持绩效管理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2022年3月23日，遂宁市自然资源和规划局、遂宁市财政局联合向市政府报送《关于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标的请示》，建议本次购买节余指标不超过1000亩。向南充市高坪区人民政府拟流转的城乡建设用地增减挂钩试点项目2个，节余指标合计297.8865亩，节余指标转让单价30万元/亩，总价为8936.595万元。向乐山市沐川县人民政府拟流转的城乡建设用地增减挂钩试点项目10个，节余指标合计531.98 亩，节余指标转让单价30万元/亩，总价款为15959.4万元。本次合计流转城乡建设用地增减挂钩节余指标829.8665亩，合计总价24895.995万元。

2.项目具体绩效目标：绩效目标设置通过产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行评价。二级指标共7个，其中产出指标包括：（1）数量指标，节余指标流转数量为829.8665亩；（2）质量指标，指标质量达标率100%；（3）时效指标，项目完成时间不超过365天；（4）成本指标，项目总成本不超过24895.995万元。效益指标包括：（1）经济效益指标，实施该项目能够缓解遂宁城乡建设用地增减挂钩节余指标紧缺状况；（2）社会效益指标，实施该项目能够进一步保障城市建设和社会发展需要。满意度指标包括：服务对象满意度指标，市级相关部门对于项目成果的满意度不小于90%。

3. 目标合理可行性分析：一是政策支持。根据国务院发布的《关于严格规范增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）和财政部《关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》（财综〔2014〕7号）等文件精神，2014年9月起四川省可在省内跨市或县开展城乡建设用地增减挂钩节余指标交易流转。二是资金来源。根据我市可统筹结转的2021年土地储备专项资金和重大产业项目资金合计2.484亿元，能够满足向市外购买不超过1000亩指标的需要。

（三）项目自评步骤及方法

1.评价组织：项目支出绩效评价工作由市土地储备中心财务科牵头，其他各科室配合绩效评价工作，形成自评报告。该项目评价工作贯穿于增减挂钩指标购买全过程中，通过接受主管部门和财政部门监督等方式组织开展评价工作，经对照评价指标体系开展评价，自评得分98分，评价工作客观地反应了实绩。

2.评价方法：该项目采取整体评价与样本评价相结合的方式进行评价，以定性评价为主、定量评价为辅，并综合采取“分级评分法、是否评分法、缺（错）项扣分法、比率分值法”等方法对项目实施情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目按照四川省国土资源厅关于印发 《四川省城乡建设用地增减挂钩节余指标流转管理办法》（川国土资发 〔2017〕91号）的通知要求，严格依据《关于储备城乡建设用地增减挂钩节余指标的请示》（遂财〔2021〕354号）、《关于土地储备专项资金和重大产业项目资金分配方案的报告》（遂财〔2022〕27号）等文件及批复实施，实施过程中接受主管部门和财政部门监督，决策程序严密。

（二）资金计划、到位及使用情况

购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目2022年预算为19916.796万元，年内财政批复及实际支付19916.796万元，预算执行率 100%。具体情况见表1。

表1  2022年购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目资金情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目年度 | 项目预算 | 2022年支出 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标 | 2022 | 19916.796 | 19916.796 | 100% |  |
| 合计 |  |  | 19916.796 | 19916.796 | 100% |  |

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由市政府统筹安排，市财政局、市自然资源和规划局、市司法局牵头指导，市土地储备中心具体实施。

2022年3月30日，遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目（编号：TQ-CG-〔2022〕012号）在四川省公共资源交易信息网上发布了招标采购公告。共有乐山市沐川县人民政府、南充市高坪区自然资源和规划局、宜宾市珙县自然资源和规划局三家单位报名响应。4月20日，遂宁市自然资源和规划局、市财政局、市土地储备中心联合与三家竞卖单位进行了磋商谈判，最终与乐山市沐川县人民政府、南充市高坪区自然资源和规划局达成一致意见，并达成了《城乡建设用地增减挂钩节余指标流转协议》。

（二）项目管理情况

项目实施过程中，由市财政局、市自然资源和规划局、市土地储备中心共同谈判磋商。达成流转协议后，《流转协议》报请市政府审定，以市政府名义签订，并报市司法局备案。

（三）项目监管情况

在支付费用时，市土地储备中心根据《流转协议》要求，向市财政局提出资金申请，市财政局批复申请并拨付资金。市土地储备中心再及时向流转单位支付。

节余指标采购后，市财政局和市自然资源和规划局负责统筹指标使用及费用结算，市土地储备中心负责建立台账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据《流转协议》的付款要求，截止2022年12月31日，已支付合同价款的80%（合计19916.796万元）。剩余20%（合计4979.199万元）将于合同到期日前（2023年5月30日）完成支付。全部流转指标都已获四川省自然资源厅的指标确认书，并完成在线备案、数据库更新。

（二）项目效益情况

省内市域外流通的增减挂钩节余指标极为紧缺，购买和储备城乡建设用地增减挂钩节余指标有利于缓解我市土地指标紧缺的现状。该项目符合经济效益、社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目进一步缓解了我市城乡建设用地增减挂钩节余指标紧张状况，保障了将来城市建设和经济发展需要，符合专项项目支出绩效要求。

（二）存在的问题

对于采购的节余指标使用较为缓慢。

（三）相关建议

建议市财政局、市自然资源和规划局根据全市重点项目用地情况，及时使用增减挂钩节余指标，缓解我市城乡建设用地紧张，确保资金高质高效使用。

附件：2022年专项预算项目支出绩效自评表