| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51090021T000000231951-城乡建设用地批次报征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市河东新区自然资源和规划中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 报征土地400亩 |  |  |  |  | 在2024年12月26日，取回遂宁市2024年第16批次建设用地批复，总面积429.8205亩，完成年度目标任务。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.00 | 4.00 | 2.98 |  |  | 74.50% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 2.98 |  |  | 74.50% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成报征计划 | ＝ | 1000 | 亩 | 429.8205 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障重点项目用地 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 避免建设挤占生态空间 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 报征建设用地 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | ≤ | 4 | 万 | 2.98 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 在2024年12月26日，取回遂宁市2024年第16批次建设用地批复，总面积429.8205亩，保障了新区重大项目用地，促进新区经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：胡群 |  |  |  |  | 财务负责人：文霞 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090021T000000231954-地质灾害工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市河东新区自然资源和规划中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 开展辖区地质灾害防治及宣传。确保辖区内无大型地灾发生，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  | 根据省市地灾防治相关要求，为进一步做好地质灾害防治工作，查明地质灾害发育及分布情况，我局对辖区及旅游景区开展地质灾害隐患调查专项工作，2024年11月已完成以上两项工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 隐患排查率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 2024年地质灾害隐患排查 | ≥ | 50 | 次/年 | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无人员伤亡 | ＝ | 0 | 人/年 | 0 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | ＝ | 9 | 万元 | 9 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 为进一步做好地质灾害防治工作，查明地质灾害发育及分布情况，为2025年度地质灾害防治项目储备做好准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：蒋晓忠 |  |  |  |  | 财务负责人：文霞 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51090021T000000231961-土地卫片执法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 遂宁市自然资源和规划局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 遂宁市河东新区自然资源和规划中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1、国土资源类法律法规学习培训及宣传，全区覆盖；2、土地动态巡查、卫片执法及中省市安排的其他土地资源执法类工作开展，迎接上级检查验收，努力实现零问责。 |  |  |  |  | 已完成年度国土资源类法律法规学习及宣传；全面加强动态巡查、卫片执法等工作，全年违法用地占比在全市最小 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 8.71 | 8.71 | 8.52 |  |  | 97.78% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 8.71 | 8.71 | 8.52 |  |  | 97.78% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查 | ≥ | 50 | 次/年 | 50 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 执法水平提升 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法执行公务成绩显著 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 可持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务费 | ≤ | 8.71 | 万元 | 8.52 | 10 | 10 | 合同明确分阶段支付。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 全面加强项目资金预算管理，合理控制支出比例，尽量以最小的经济成本和行政执法成本获取最大的社会经济效益，全面服务新区建设发展水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是执法改革没有顾及基层工作实际，形成“上面千根线、下面一颗针”的窘境；二是财政预算多年来处于紧控或紧缩状态，开展卫片执法工作困难重重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议财政预算部门广泛开展基础调查工作，派出专人同频参与土地卫片图斑核实及自然资源领域动态巡查等工作，为适度的财政预算增量管理提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：左卫东 |  |  |  |  | 财务负责人：文霞 |  |  |  |  |  |