遂东区自然资规﹝2022﹞20号           签发人：万海峰

遂宁市河东自然资源和规划中心

项目支出绩效自评报告

（地灾防治）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．单位职能：负责辖区内国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作等。

2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：我单位按上级相关政策，结合本单位实际情况，严格遵守《会计法和财经纪律》，严格按照专项资金的使用范围，制定资金管理办法。严格按照项目实施进度拨付资金。

3．资金分配的原则及考虑因素：该项目资金直接拨付给乙方，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：通过指导街道（工作办）开展地质灾害排查核查工作，建立健全群策群防体系；编制地质灾害防治规划，拟定地质灾害年度防治方案和应急抢险方案；做好群测群防员和驻守地质队员的监督管理工作；做好抢险救灾技术指导工作；做好地灾信息报送工作。因此特申请地质灾害项目，主要用于以上工作所产生的印刷费、宣传资料定制费、指示标牌制作费等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目绩效目标是到2021年底，全年开展地灾“七查”专项行动，适时更新了地灾销号点、隐患点数据，制定完善机制，切实保障人民群众生命财产安全。

3.为保证地灾防治专业的高要求，我单位委托具有丰富地质灾害防治工作的技术单位进行技术指导，并按项目实际开展情况，遵循相应程序拨付资金。该项目所有申报内容与具体实施内容相符实际相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我单位自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该笔项目资金2021年预算申报了13万元（结转3万），财政已批复13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：由市财政局批复同意我单位预算（遂财预﹝2021﹞4号）。

2.资金已按时到位。

3.资金使用：该资金直接拨付乙方，不存在资金分配。全年完成支付8.7315万元，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照单位财务管理制度进行管理，保证专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- （一）项目组织架构及实施流程

1.根据各个环境保护及国土资源保护日等重要时间节点安排宣传工作；

2.根据地灾防治工作开展技术指导；

3.按照协议，分阶段按程序拨付资金。

- （二）项目管理情况

因时间紧，任务分散，我单位采取自行采购的方式，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

- （三）项目监管情况

我单位严格按质按量按合同核对物资，对技术督导单位进行定时考核，不定时抽查等，全面做好辖区内地质灾害防治工作，确保辖区内无大型地灾发生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，地灾、汛前动态巡查、核查共130余次，组织开展地灾、土地规划法律法规宣传培训12次，发放工作明白卡、防灾预案表19份，更新定制警示牌、路线牌等标牌36块、组织应急演练100余人、发布气预警信息18次，抽查督促各级责任人70人次。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

通过项目实施，适时更新了地灾销号点、隐患点数据，制定完善机制，切实保障人民群众生命财产安全，同时通过地灾宣传，大大提升了全民自救自治的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

切实保障人民群众生命财产安全，同时通过地灾宣传，大大提升了全民自救自治的能力。

（二）存在的问题

因该项目持续时间较长，且涉及人员分散，直接投入使用后，所产生的经济效益及社会效益不可估量。

（三）相关建议

1.加强与项目前期有关股室的沟通与协调工作，进一步完善、制定相关的管理制度，为项目落地提供强有力保障。

2.加强项目开始实施后的管控，强化与各部门对接，及时反馈项目成果所带来的效益。

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

2022年3月16日