遂宁市自然资和规划局

关于部门预算项目支出绩效自评报告

（更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目）

1. **基本情况**

（一）项目概况。近年来，我市行政区划、地名地址变化较大，交通路网不断完善，地标性建筑和特色旅游景点逐渐增多，2016版《遂宁市地图》和《遂宁市经贸交通旅游图》已不能展示我市经济发展成就，我局申报了更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目。

（二）项目实施情况。根据《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，按照《财政部 中央编办关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综[2016]53号）文件精神，遂宁市人民政府办公室收文（2016）第145号领导批示要求和局党委会纪要，该项目委托遂宁市勘察测绘院更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》。

（三）资金投入使用情况。2020年预算申报批复项目资金15万元，市财政下达资金15万元。资金使用按照项目进度、合同约定拨付资金，2020年拨付项目资金7.5万元，结转资金7.5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》。

本项目申报符合具体实施内容、项目合理可行。

**二、评价工作开展情况**

（一）评价组织情况。我局自然资源调查和确权登记科负责此项目自评工作。

（二）评价指标体系。按照2021年市级项目支出绩效评价指标体系自评。

（三）评价方法和标准。以项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益的各项指标是否达到为依据。

**三、综合评价结论（见附件）**

**四、绩效评价分析**

（一）项目决策情况。项目资金管理办法健全完善，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。项目设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目的资金分配与规划计划一致。

（二）项目管理情况。更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目经市自然资源和规划局党委会研究审议，确定编制单位为遂宁市勘察测绘院。对编制成果，局内组织相关人员进行地图审查，确保符合国家和四川省有关地图管理法规及相关规定。

（三）项目产出情况。编制出版《遂宁市地图》500张，《遂宁市经贸交通旅游图》6000张，满足我市对新地图的需求。

（四）项目效益情况。《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》是为展示我市经济建设和各项社会事业发展成就，包含行政事业单位、医疗卫生机构、文化教育、交通旅游、工商贸易及城市基础设施等方面，更好地为遂宁经济建设和老百姓服务。

**五、存在主要问题**

因民政部门行政区划调整时间长、地图出版社春节假期长、地图审图时间长等因素，《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》更新编制出版时间长，影响了工作进度，造成项目延期。

**六、相关措施建议**

加强对作业人员的监督指导，严格执行部省确定的技术标准，紧盯时间节点，压紧压实责任，创造条件保证“两图”更新编制出版工作圆满完成。

附件：2021年市级项目支出绩效评价指标体系（更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目）

遂宁市自然资源和规划局

2021年7月 日