
附件2
遂宁市不动产登记中心
2024年单位整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
根据《关于明确市不动产登记中心领导职数和内设机构有关事项的批复》，遂宁市不动产登记中心内设10个机构(包括7个内设科（室）和3个分中心)：
办公室、咨询受理科、档案信息科、权籍调查科、审核科、权证科、法规监督科、经开区分中心、河东新区分中心、高新区分中心。
（二）机构职能。
根据《关于整合不动产登记职责等有关机构编制事项的通知》。本单位主要职能如下：
1、负责市城区规划区内土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；
2、会同有关部门贯彻落实国家、省不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；
3、推进不动产统一登记信息基础平台建设。
（三）人员概况。
根据遂编发〔2015〕47号《关于整合不动产登记职责等有关机构编制事项的通知》、遂编发〔2019〕83号《关于调整市自然资源和规划局所属事业单位机构编制事项的批复》本单位事业编制39人。截至2024年12月31日，实际在职78人，其中事业编制38人、临聘人员22人，另有长期聘用人员（劳务派遣）18人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。遂宁市不动产登记中心2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
[image: 微信图片_20250516153026]单位：万元   
	类别
	年初预算
	追加（减）
	调整预算
	决算数

	一、一般公共预算财政拨款收入
	848.43
	76.61
	925.05
	878.32

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	269.44
	-4.50
	264.94
	261.84

	总计
	1117.87
	72.11
	1189.99
	1140.16



（2） 支出情况。遂宁市不动产登记中心2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
单位：万元
	类别
	年初预算
	追加（减）
	调整后预算
	支出决算

	基本支出
	808.43
	76.61
	885.04
	838.65

	其中：人员经费
	724.64
	76.61
	801.25
	784.88

	公用经费  
	83.79
	0
	83.79
	53.77

	项目支出
	309.44
	-4.50
	304.94
	301.51

	其中：特定目标类
	309.44
	-4.50
	304.94
	301.51

	合计
	1117.87
	72.11
	1189.99
	1140.16



（三）结余分配和结转结余情况。遂宁市不动产登记中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）不动产登记业务办理
为了更好地推进不动产登记工作，不断完善不动产登记系统，使其更加高效便捷。2024年对应项目4项，情况如下：
1.资金安排情况
为推进不动产登记业务办理，2024年开展对应项目4项，资金合计82.5万元。如下表：
单位：万元
	序号
	项目名称
	年初预算
	调整预算
	决算
	执行率

	1
	互联网+政务服务
	18
	18
	16.8
	93.33%

	2
	不动产登记业务费
	40
	40
	39.67
	99.18%

	3
	非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	12
	12
	11.8
	98.33%

	4
	UPS不间断电源采购
	17
	12.5
	12.5
	100%

	
	合计
	87
	82.5
	80.77
	97.9%


2.目标实现情况
推进不动产登记业务办理目标实现情况如下：
	项目名称
	目标
	完成情况
	完成率

	互联网+政务服务
	不动产登记数据专网运行、一体化平台软件使用费保证不动产登记数据专网运行、办事群众自助办理档案查询、进度查询、抵押状态查询等。保证一体化平台数据及时、准确录入。
	已完成
	100%

	不动产登记业务费
	购买自然资源部监制特质证书证明、印制登记所需图表卡册、印制宣传单等，进社区宣传、阵地建设宣传等，利用主介媒体开展专题宣传。设施设备维修费。新增档案盒费用。聘请常年法律顾问、互联网+不动产登记人脸核身。
	已完成
	100%

	非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	通过购买非税收缴暨电子票据管理系统以及非税收缴暨电子票据管理系统运维服务（2024年1月1日至2024年12月31日运维服务）建设符合财政部门非税电子化及电子缴款书管理要求的系统，并与业务系统对接，实现缴款人办理业务自动生成获取缴款码，与银行聚合支付渠道对接，实现缴款业务自动调起银行支付，完成缴款后自动推送电子缴款书票据。
	已完成
	100%

	UPS不间断电源采购
	采购UPS不间断电源，保障遂宁市不动产登记中心信息机房电源供应，为信息系统运行提供基础保障，实现24小时不打烊，办事群众随时随地可申请。
	已完成
	100%


3.指标完成情况
推进不动产登记业务办理指标完成情况如下：
	年度绩效目标
	重点履职项目
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标值
	实际完成指标值
	完成率

	推进不动产登记业务办理开展
	项目一：互联网+政务服务
	效益指标
	可持续影响指标
	保证2024年度登记有序推进
	≥1年
	1年
	100%

	
	项目二：不动产登记业务费
	效益指标
	社会效益指标
	交房即交证（领证零等待）
	＜1小时
	1小时
	100%

	
	项目三：非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	效益指标
	可持续影响指标
	形成非税数据长效管理
	形成
	形成
	100%

	
	项目四：UPS不间断电源采购
	效益指标
	社会效益指标
	提供全天候的不动产登记服务
	=100%
	100%
	100%



2.预算管理。
（1）预算编制质量
根据遂自然资规函〔2024〕86号《遂宁市自然资源和规划局关于批复2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度4.19%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.67分。具体如下（参考样例）：
	预算编制质量
	预算执行数
	调整预算数
	财政拨款预算偏离度

	财政拨款
	1041.59
	1091.14
	4.54%

	政府采购
	98.57
	98.85
	0.28%

	合计
	1140.16
	1189.99
	4.19%


（2）支出执行进度
根据遂自然资规函〔2024〕86号《遂宁市自然资源和规划局关于批复2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.90分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
	类别
	实际支出数
	预算数
	支出执行进度

	部门预算
（特定目标类）
	301.51
	304.94
	98.88%


（3）预算年终结余
根据遂自然资规函〔2024〕86号《遂宁市自然资源和规划局关于批复2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额49.82万元和结转金额0万元，2024年，部门预算1189.99万元。部门整体预算结余率4.19%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.67分。
（4）严控一般性支出
根据遂自然资规函〔2024〕86号《遂宁市自然资源和规划局关于批复2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。本单位2024年一般性支出具体如下：
单位：万元
	一般性支出指标
	2023年
	2024年
	较上年增减变化

	
	年初预算
	预算执行
	年初预算
	预算执行
	年初预算
	预算执行

	一、“三公”经费
	8
	3.31
	7
	3.13
	-1
	-0.18

	（一）公务接待费
	3
	0.91
	3
	0.37
	0
	-0.54

	（二）因公出国（境）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	（三）公务用车购置及运行维护费
	5
	2.4
	4
	2.76
	-1
	0.36

	其中：1.公务用车购置费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.公务用车维护费
	5
	2.4
	4
	2.76
	-1
	0.36

	二、会议费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	三、培训费
	4.2
	3.90
	0
	0
	-4.2
	-3.90

	四、差旅费
	5
	3.32
	3.5
	2.48
	-1.5
	-0.84

	五、办节办展费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	六、办公设备购置费
	2.81
	2.73
	0
	0
	-2.81
	-2.73

	七、信息网络及软件购置更新
	18
	17.92
	18
	16.80
	0
	-1.12

	（一）信息网络费
	18
	17.92
	18
	16.80
	0
	-1.12

	（二）信息化软硬件维护费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	（三）软件购置费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	38.01
	31.18
	28.5
	22.41
	-9.51
	-8.77


3.资产管理。
（1）人均资产变化率
[bookmark: _GoBack]根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-3.69%（其中2024年行政事业单位人均占有资产7.92万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产7.91万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，按照评分说明2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N＜-3.69%≤0.8N（N为-3.704%）该项得分2分。具体详见下表：
单位：元
	年份
	固定资产净值
	无形资产净值
	总资产
	编制内实有人
	人均资产
	人均资产变化

	2023
	1188845.75
	1501000
	2689845.75
	34
	79113.11
	-3.69%

	2024
	869075.94
	2026208.31
	2895284.25
	38
	76191.69
	



（2）资产利用率
根据遂宁市不动产登记中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为0%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为53.63%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.80分。
单位：元
	单位
	超最低使用年限的办公家具账面原值
	办公家具账面原值
	资产利用率

	遂宁市不动产登记中心
	0
	161607
	0%



	单位
	超最低使用年限的办公设备账面原值
	办公设备账面原值
	资产利用率

	遂宁市不动产登记中心
	4525450
	8438381.8
	53.63%


（3）资产盘活率
根据遂宁市不动产登记中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《（遂宁市不动产登记中心）2024年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计80.5万元，其中，面向小微企业采购80.5万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
[image: 2024中小企业预留情况]（2）采购执行率
根据单位政府采购项目及可执行指标情况表等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。具体如下：
单位：万元
	单位
	项目名称
	当年政府采购预算数
	(含）当年未完成政府采购项目
	当年已完成合同总额
	当年已完成采购项目节约金额
	当年政府采购实际支付总金额
	采购执行率

	遂宁市不动产登记中心
	不动产登记业务辅助服务项目
	81
	/
	/
	0
	81
	100%

	
	UPS不间断电源采购
	12.5
	/
	/
	0
	12.5
	100%

	合计
	93.5
	/
	/
	0
	93.5
	100%


5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《内控手册》管理制度，财务机构按照内控手册严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置出纳、会计、财务负责人等财务工作岗位。出纳岗位的职责权限为资金支付等；会计岗位的职责权限为记账、内控报告、财务报告等；财务负责人岗位的职责权限为审核资金支付、审核财务报告等。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了不动产登记业务辅助服务项目、不动产登记业务费、信息机房运行维护费、UPS不间断电源采购等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额186.90万元，1—12月预算执行总体进度为98.27 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额118.04万元，1—12月预算执行总体进度为99.83 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据遂财绩〔2023〕10号《关于加强2024年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）未涉及开展事前绩效评估。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置
根据遂财绩〔2023〕10号《关于加强2024年度市级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算项目（含一次性项目）0个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算项目（含一次性项目）的项目。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库
根据遂财预〔2023〕17号《关于编制市级部门2024年-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》，2024年部门预算项目要求入库时间为2023年10月20日之前。2024年本部门最终安排部门预算项目（含一次性项目）总数12个，不存规定时间未入财政库部门预算项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年本部门预算项目（含一次性项目）总数12个，按照“抽评的部门预算项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭12个项目。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
按照遂财绩〔2024〕9号《关于开展2024年度绩效监控工作的通知》，2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施12个项目，其中：常年项目7个，一次性项目和阶段项目5个。根据一体化系统预算可执行情况表，共6个常年项目预算结余率小于10%，1个常年项目预算结余率大于10%；共5个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.71分。
3.目标实现。
市级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（1） 目标完成
2024年本单位共实施12个项目。12个项目共有19条数量指标，17条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.37分。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	数量指标
	目标值
	完成值
	目标完成情况
	数据来源

	1
	建立保险制度
	年度累计赔偿限额
	≥1100万元
	未产生赔付
	已完成
	部门预算项目支出绩效自评表

	
	
	单次赔偿限额
	≥240万元
	未产生赔付
	已完成
	

	2
	互联网+政务服务
	不动产登记专网
	=6条
	6条
	已完成
	

	3
	不动产登记业务费
	发放证书数量
	≥4万件
	7.04万件
	已完成
	

	
	
	受理量
	≥9万件
	6.87万件
	未完成
	

	
	
	发放证明数量
	≥5万件
	2.58万件
	未完成
	

	4
	遂宁市不动产登记网上“一窗办事“平台建设
	事项对接量
	=50个
	50个
	已完成
	

	5
	不动产登记系统等级保护测评服务
	安全技术测评
	=5项
	5项
	已完成
	

	
	
	安全管理测评
	=5项
	5项
	已完成
	

	6
	信息机房运行维护费
	月巡检总量
	=12次
	12次
	已完成
	

	
	
	原厂工程师检测服务
	=4次
	4次
	已完成
	

	7
	不动产登记业务辅助服务项目
	辅助服务岗位工作量
	=18个
	18个
	已完成
	

	
	
	登记业务受理退件率
	≤15%
	15
	已完成
	

	8
	四川省遂宁市国土资源局不动产统一登记数据整合项目
	项目数量
	≥25.9万条
	25.9万条
	已完成
	

	9
	遂宁市不动产登记档案管理信息化建设（市本级不动产登记存量档案整理及信息化）
	项目数量
	≥12卷
	12卷
	已完成
	

	10
	遂宁市本级不动产登记新增档案整理及数字化
	项目数量
	≥1.8万册
	1.8万册
	已完成
	

	11
	非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	购买非税收缴暨电子票据管理系统
	=1个
	1个
	已完成
	

	
	
	非税收缴暨电子票据管理系统运维服务
	=1年
	1年
	已完成
	

	12
	UPS不间断电源采购
	采购UPS不间断电源及电池
	=1套
	1套
	已完成
	


（2）目标偏离
2024年本单位共实施12个项目。12个项目共有19条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计17条，其中1条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.68分。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	数量指标
	目标值
	完成值
	目标偏离度
	数据来源

	1
	建立保险制度
	年度累计赔偿限额
	≥1100万元
	未产生赔付
	0%
	部门预算项目支出绩效自评表

	
	
	单次赔偿限额
	≥240万元
	未产生赔付
	0%
	

	2
	互联网+政务服务
	不动产登记专网
	=6条
	6条
	0%
	

	3
	不动产登记业务费
	发放证书数量
	≥4万件
	7.04万件
	0%
	

	
	
	受理量
	≥9万件
	6.87万件
	-23.67%
	

	
	
	发放证明数量
	≥5万件
	2.58万件
	-48.4%
	

	4
	遂宁市不动产登记网上“一窗办事“平台建设
	事项对接量
	=50个
	50个
	0%
	

	5
	不动产登记系统等级保护测评服务
	安全技术测评
	=5项
	5项
	0%
	

	
	
	安全管理测评
	=5项
	5项
	0%
	

	6
	信息机房运行维护费
	月巡检总量
	=12次
	12次
	0%
	

	
	
	原厂工程师检测服务
	=4次
	4次
	0%
	

	7
	不动产登记业务辅助服务项目
	辅助服务岗位工作量
	=18个
	18个
	0%
	

	
	
	登记业务受理退件率
	≤15%
	15
	0%
	

	8
	四川省遂宁市国土资源局不动产统一登记数据整合项目
	项目数量
	≥25.9万条
	25.9万条
	0%
	

	9
	遂宁市不动产登记档案管理信息化建设（市本级不动产登记存量档案整理及信息化）
	项目数量
	≥12卷
	12卷
	0%
	

	10
	遂宁市本级不动产登记新增档案整理及数字化
	项目数量
	≥1.8万册
	1.8万册
	0%
	

	11
	非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	购买非税收缴暨电子票据管理系统
	=1个
	1个
	0%
	

	
	
	非税收缴暨电子票据管理系统运维服务
	=1年
	1年
	0%
	

	12
	UPS不间断电源采购
	采购UPS不间断电源及电池
	=1套
	1套
	0%
	


（3）实现效果
2024年本部门共实施12个项目，12个项目共有32条效益指标，经核查32条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
	序号
	项目名称
	效益指标
	目标值
	完成值
	是否完成
	数据来源

	1
	建立保险制度
	分散登记风险
	分散历史原因引起的登记风险，减少财政压力
	分散历史原因引起的登记风险，减少财政压力
	是
	部门预算项目支出绩效自评表

	
	
	保单生效之日起，向前追溯15年
	≤15年
	15年
	是
	

	2
	互联网+政务服务
	档案自助查询网络保障
	≥24小时
	24小时
	是
	

	
	
	抵押登记全程网办、智能秒审
	＜1分钟
	1分钟
	是
	

	
	
	保证2024年度登记有序推进
	≥1年
	一年
	是
	

	
	
	不动产登记网络顺畅、安全
	网络顺畅、安全，登记业务有序开展
	网络顺畅、安全，登记业务有序开展
	是
	

	3
	不动产登记业务费
	办证便利度（最多跑一次）
	=1次
	1次
	是
	

	
	
	交房即交证（领证零等待）
	＜1小时
	1小时
	是
	

	
	
	全城通办（减少时间、缩短距离）
	就近办证减少跑路
	就近办证减少跑路
	是
	

	
	
	登记档案及登记效力
	永久
	永久
	是
	

	4
	遂宁市不动产登记网上“一窗办事“平台建设
	持续提升网办能力
	=100%
	100%
	是
	

	5
	不动产登记系统等级保护测评服务
	保证不动产登记信息安全
	=100%
	100%
	是
	

	
	
	持续保证网络安全能力
	=100%
	100%
	是
	

	6
	信息机房运行维护费
	保障不动产登记硬件网络环境稳定可用，正常对公众提供登记服务
	=100%
	100%
	是
	

	
	
	持续提升信息化运维保障能力
	=100%
	100%
	是
	

	7
	不动产登记业务辅助服务项目
	收取不动产登记费
	≥800万元
	823.55万元
	是
	

	
	
	设置农民工、老年人服务专窗，为时间不便、行动不便、信息不畅的群体提供即到即办、资料代填、收费代交及上门服务等措施。
	≥95%
	95%
	是
	

	
	
	纵深推进不动产登记“一件事”改革，推动不动产转移登记“一窗办、一日办、一网办”，不断优化提升不动产登记营商环境。
	≥95%
	95%
	是
	

	8
	四川省遂宁市国土资源局不动产统一登记数据整合项目
	实施房屋土地统一登记
	项目为整合房屋土地登记部门职能，实施统一登记提供基础数据。房地统一登记能有效提高政府部门效能减少行政成本。
	实现经济效益
	是
	

	
	
	房地合一提升登记效率
	≥100%
	100%
	是
	

	
	
	长期利用
	房屋和土地登记数据整合成果是重要基础数据，长期利用于不动产统一登记工作中，为企业、个人财产登记、查询利用提供永久数据保障
	提供数据保障
	是
	

	9
	遂宁市不动产登记档案管理信息化建设（市本级不动产登记存量档案整理及信息化）
	不动产登记查询效率
	≥100%
	100%
	是
	

	
	
	提升行政服务效能
	≥100%
	100%
	是
	

	
	
	持续时间
	不动产登记档案属永久保管档案，档案信息化成果可长期永久使用
	不动产登记档案属永久保管档案，档案信息化成果可长期永久使用
	是
	

	10
	遂宁市本级不动产登记新增档案整理及数字化
	不动产登记资料保存及查询效率
	≥100%
	100%
	是
	

	
	
	提升行政服务效能
	≥100%
	100%
	是
	

	
	
	持续时间
	不动产登记档案属永久保管档案，档案信息化成果可长期永久使用
	不动产登记档案属永久保管档案，档案信息化成果可长期永久使用
	是
	

	11
	非税收缴电子化及在线支付系统建设项目
	提高工作效率
	提高
	提高
	是
	

	
	
	提升服务质量
	提升
	提升
	是
	

	
	
	形成非税数据长效管理
	长效
	长效
	是
	

	12
	UPS不间断电源采购
	提供全天候的不动产登记服务
	=100%
	100%
	是
	

	
	
	持续保障不动产登记机房电源供应
	=100%
	100%
	是
	


（三）重点领域绩效分析。
2024年本单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
按照遂财绩〔2024〕9号《关于开展2024年度绩效监控工作的通知》。2024年本部门绩效监控运行自查中，发现1个项目与预算执行不符合实际。2024年已对该项目实施预算调减。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、采购管理规范。但存在年终预算结余率4.19%、人均资产变化率-3.69%等问题，总得分为95.81分。
（二）存在问题。
一是预算管理有待提升。根据2024年决算报表、可执行情况表，本部门2024年年初预算数为1117.87万元、调整后预算数为1189.99万元。其中：
①预算年终结余率4.19%
2024年预算结转金额为49.82万元，预算结余率4.19%。
②部分项目预算结余率大于10%
2024年单位共实施12个项目，其中：特定目标类项目12个。经评价组核查，共11个项目预算结余率小于10%，1个项目预算结余率大于10%。
二是绩效评价待进一步精细化。
[bookmark: _Hlk110546638]（三）改进建议。
一是科学合理编制预算，严格执行预算，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；
二是提前谋划项目，提高项目预算执行进度。


附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表



遂宁市不动产登记中心
2025年5月22日            
附表
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2024年度）

	单位：万元

	部门名称
	遂宁市不动产登记中心

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	1189.99
	1189.99
	0

	年度总体
目标
	承担遂宁市市城区规划区内不动产登记工作。包括不动产统一登记的受理、审核、发放不动产群书证书、证明。不动产权籍调查、实地查验。不动产登记的行政诉讼和纠纷调解。档案收集、整理、归档、保管和查询。加强领导推进党风廉政建设工作，秉承“依法、高效、优质、便民”的服务理念，紧紧围绕建设高效便民的服务窗口为中心，加强效能建设、提升服务能力、完善规章制度，为将不动产登记窗口建设成为规范化、标准化的便民服务窗口而创新工作。

	年度主要
任务
	任务名称
	主要内容

	
	非税电子票据任务
	通过购买非税收缴暨电子票据管理系统以及非税收缴暨电子票据管理系统运维服务（2024年1月1日至2024年12月31日运维服务）建设符合财政部门非税电子化及电子缴款书管理要求的系统，并与业务系统对接，实现缴款人办理业务自动生成获取缴款码，与银行聚合支付渠道对接，实现缴款业务自动调起银行支付，完成缴款后自动推送电子缴款书票据。

	
	UPS不间断电源采购
	采购UPS不间断电源，保障遂宁市不动产登记中心信息机房电源供应，为信息系统运行提供基础保障，实现24小时不打烊，办事群众随时随地可申请。

	年度绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标
性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成
指标值

	
	产出指标
	数量指标
	受理不动产登记业务数量
	≥
	9
	万件
	
	6.87

	
	
	
	发放不动产登记证书数量
	≥
	4
	万件
	
	7.04

	
	
	
	发放不动产登记证明数量
	≥
	5
	万件
	
	2.58

	
	
	
	整理档案入库数量
	≥
	1.8
	万册
	
	1.8

	
	
	
	窗口WiFi全覆盖
	=
	100
	%
	
	100

	
	
	
	接入不动产登记专网数量
	=
	6
	条
	
	6

	
	
	质量指标
	业务承诺办结率
	=
	100
	%
	
	100

	
	
	
	限时办结服务
	定性
	“112”限时办结承诺，最长2天，最短1小时办结
	/
	
	“112”限时办结承诺，最长2天，最短1小时办结

	
	
	时效指标
	工作机制
	定性
	不动产登记5年实行4次提质增速，实行不动产登记112服务承诺制。房屋抵押权登记等15类业务1小时办结，建设用地抵押权登记等3类业务1天办结，首次登记等2类登记业务2天办结
	/
	
	不动产登记5年实行4次提质增速，实行不动产登记112服务承诺制。房屋抵押权登记等15类业务1小时办结，建设用地抵押权登记等3类业务1天办结，首次登记等2类登记业务2天办结

	
	
	
	24小时自助查询
	定性
	24*365，全天候自助查询不动产登记信息
	/
	
	24*365，全天候自助查询不动产登记信息

	
	
	
	交房即交证
	定性
	老百姓接房即可现场领取不动产登记产权证书
	/
	
	老百姓接房即可现场领取不动产登记产权证书

	
	效益指标
	社会效益
指标
	档案整理社会效益
	定性
	实现自助查询功能、利于档案管理利用、实现与相关部门数据共享
	/
	
	实现自助查询功能、利于档案管理利用、实现与相关部门数据共享

	
	
	
	建立保险制度
	定性
	引入商业保险制度，分散登记风险
	/
	
	引入商业保险制度，分散登记风险

	
	
	
	不动产登记社会效益
	定性
	实行一窗受理，让老百姓办证最多跑一次；实行112服务承诺制及延时延伸服务，提升群众幸福获得感
	/
	
	实行一窗受理，让老百姓办证最多跑一次；实行112服务承诺制及延时延伸服务，提升群众幸福获得感

	
	
	可持续影响指标
	档案使用年限
	定性
	永久使用
	/
	
	永久使用

	
	
	
	保险制度可追溯期
	≤
	15
	年
	
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众办事满意度
	≥
	95
	%
	
	95

	
	
	
	码上监督满意度
	≥
	95
	%
	
	95

	
	
	
	12345满意度
	≥
	95
	%
	
	95
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