
遂宁市自然资源和规划局
部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市自然资源和规划局内设机构有关事项的批复》。本部门内设机构13个（不包括机关党委〈人事科〉)，分别为：办公室、综合科（行政审批科）、政策法规与信访科、执法监管科（自然资源督察办公室）、自然资源调查监测与确权登记科（测绘地理信息管理科）、自然资源开发利用与所有者权益科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划管理科、耕地保护监督科、国土空间生态修复与乡村发展科、地质地矿科、财务与资金运用科。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]遂宁市自然资源和规划局属于一级预算单位，包含6个下属单位，分别是：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]1.遂宁市土地储备中心
2.遂宁市河东新区自然资源和规划中心
3.遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
4.遂宁市不动产登记中心
5.遂宁市勘察测绘院（遂宁市基础地理信息中心）
6.遂宁高新区自然资源和规划中心
（二）机构职能
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]根据中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室《关于印发〈遂宁市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要的职能如下：
1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。
3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县(区)自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织、指导全市国土空间规划和相关专项规划编制、报批并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。负责对城市规划区范围内的建设项目实行统一规划管理。按照规定权限和程序实施城市规划区范围内的城乡规划审批。负责全市村镇规划管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、传统村落以及文物保护单位的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策、规范性文件、技术标准规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责全市国土空间规划设计行业管理。
7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市本级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价。
10.负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、质量和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
13.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
14.配合国家、省对县(区)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划(城乡规划除中心城区外)、测绘地理信息等重大违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16.统一领导和管理遂宁市林业局。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
19.有关职责分工。
（1）在自然灾害防救方面的职责分工。市自然资源和规划局与市应急管理局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。①市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，负责地震防御工作，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。②市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。③必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（2）与市城市管理行政执法局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责市城市规划区内建设项目的规划选址、定点、论证工作；拟订市城市规划区内建设项目规划条件，负责建设项目用地规划管理；承担市城市规划区内建设项目工程规划管理工作；负责建设项目规划核实工作，负责组织监督检查国土空间规划的实施。市城市管理行政执法局负责对市城市规划区内建设项目实施的监督检查，负责对市城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法进行查处。
（3）关于水资源保护与水污染防治的职责分工。市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，市水利局负责水资源保护，市自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三部门进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。
（三）人员概况
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市自然资源和规划局内设机构有关事项的批复》，本部门（单位）行政编制33人，参公编制43人，事业编制110人。截至2025年12月31日，实际在职179人（行政编制29人、参公编制45人、事业编制105人），临聘人员22人，另有长期聘用人员20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
遂宁市自然资源和规划局2025年年初预算批复收入总计6337.94万元，中期调整52126.6万元，调整后的全年预算收入总计58464.54万元。
（二）支出情况
遂宁市自然资源和规划局2025年年初预算批复支出总计6337.94万元，中期调整52126.6万元，调整后的全年预算支出执行总额57768.4万元，部门总体执行进度为98.81%（具体情况详见下表）。
	年度预算执行表

	单位：万元

	项目名称
	年初预算
	中期调整
	调整后预算
	预算执行
	执行率（%）

	基本支出
	5,101.08
	949.57
	6,050.65
	5,500.12
	90.90%

	项目支出
	1,236.86
	51177.04
	52,413.89
	52,268.29
	99.72%

	总计
	6,337.94
	52,126.61
	58,464.54
	57,768.41
	98.81%


（三）结余分配和结转结余情况
遂宁市自然资源和规划局2025年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）严守耕地保护红线履职情况。强化耕地保护执法监管，构建“人防+技防+制度防”立体监管体系，以“零容忍”态度推进违法用地整治，累计完成2018-2024年存量违法用地耕地整改3822.65亩、整改率97.87%，完成2020-2025年国家自然资源督察反馈问题整改491个、整改率98.59%，位居全省前列。
（2）持续强化规划引领履职情况。统筹专项规划与详细规划的衔接，审查地下管网、绿地系统等10余个专项规划，切实增强专项规划的落地性。在全省率先完成21个乡镇级国土空间规划数据库备案，完成5个县域乡村“通则式”规划管理规定批复和5个村级片区规划，夯实乡村振兴空间基础。
（3）全力加强要素保障履职情况。持续盘活闲置低效土地，全市处置批而未供土地16339.2亩、处置率33.69%，处置闲置土地1100.1亩、净下降率8.10%，均完成省厅下达任务。完成低效工业用地整治35宗1597.35亩，整改率87.33%。
（4）统筹办好民生实事履职情况。全市化解“登记难”问题2.96万户，超额完成市委市政府交办2万户化解任务，提前完成系统台账19292户、“保交楼、保交房”项目31764户化解任务，我局“红本本效率革命”被纳入《阳光问政》栏目先进典型事迹正面宣传报道。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量。根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表。本部门2025年偏离度1.2%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.9分。（具体情况详见下表） 
        单位：万元
	预算编制质量
	预算执行数
	预算数
	财政拨款预算偏离度

	财政拨款
	57768.4
	58464.54
	1.2%


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（2）支出执行进度。根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表。本部门2025年专项债券资金支出执行进度100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4.5分、得分4.5分；专项预算项目支出执行进度99.14%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4.5分、得分4.46分，本项指标总得分8.96。
单位：万元
	资金类型
	实际支出数
	预算数
	支出执行进度

	专项债券资金
	35431
	35431
	100%

	专项预算项目
	16837.33
	16982.93
	99.14%


（3）预算年终结余。根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表，2025年本部门调整后预算58464.54万元，支付57768.4万元，年终注销696.14万元，整体预算结余率1.19%，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2025年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重8分，自评得分7.9分。
（4）严控一般性支出。根据《遂宁市财政局关于批复市本级2025年部门预算的通知》（遂财预〔2025〕3号）文件及2025年1—12月预算可执行情况表，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减11.26%，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分2.5分。（具体情况详见下表）
                                                                  单位：万元
	科目
	2024年
	2025年
	较上年增减变化

	
	年初预算
	执行数
	年初预算
	执行数
	年初预算
	预算执行

	公务接待费
	9.8
	4.63
	8.8
	3.16
	-1
	-1.47

	公务用车运行维护费
	19.3
	16.65
	27
	17.83
	7.7
	1.18

	因公出国（境）费用
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议费
	12.5
	5.58
	13.5
	8.29
	1
	2.71

	培训费
	1
	0.8
	3
	4.17
	2
	3.37

	差旅费
	93.37
	76.22
	92.57
	79.14
	-0.8
	2.92

	办节办展
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公设备购置
	0
	0
	6.85
	6.82
	6.85
	6.82

	课题经费
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	信息网络及软件购置更新
	35
	34.84
	0
	79.25
	-35
	44.41

	合计
	170.97
	138.72
	151.72
	198.66
	-19.25
	59.94

	
	
	
	
	
	
	


3.资产管理
（1）人均资产变化率
根据2025年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率为-56.11%（其中：2025年行政事业单位人均占有资产8.24万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产18.89万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
                                      单位：元
	年份
	固定资产净值
	无形资产净值
	总资产
	编制内实有人
	人均资产
	人均资产变化

	2024
	3207958.01 
	3286464164.00%
	36072599.65 
	191
	18886177.83%
	-56.11%

	2025
	2730875.14 
	1210635474.00%
	14837229.88 
	179
	8288955.24%
	


（2）资产利用率
根据遂宁市自然资源和规划局截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为66.04%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为57.84%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.86分。
	超最低使用年限的办公家具账面原值
	办公家具账面原值
	资产利用率
	超最低使用年限的办公设备账面原值
	办公设备账面原值
	资产利用率

	1,042,415.93 
	1,578,460.71 
	66.04%
	7906154.06 
	13,667,882.86 
	57.84%


（3）资产盘活率
我局两年均无闲置资产情况，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理
严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
（1）支持中小企业发展
本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计345.56万元。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率
根据本部门涉及政府采购项目及2025年项目合同及支付等资料。本部门2025年采购执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度建设情况。遂宁市自然资源和规划局制定了《内控手册》管理制度，财务机构按照内控手册严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况。遂宁市自然资源和规划局设置出纳、会计、审核等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。
（3）资金使用管理情况：遂宁市自然资源和规划局大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党组会研究支出，各项支出均符合自然资源业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。用款程序规范，支出票据来源合法、内容真实；报销手续完备、结算及时。实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，财务处理及时、符合相关规定。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额1285万元，1-12月预算执行总体进度为91.79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额51128.91万元，1-12月预算执行总体进度为99.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策
（1）决策程序。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）要求，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）34个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库。根据项目入库相关要求2025年本部门所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向
[bookmark: _GoBack]2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数34个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭15个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
2025年本部门不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2025年本部门共实施74个项目，其中：常年项目40个，一次性项目和阶段项目34个。根据一体化系统预算可执行情况表，共30个常年项目预算结余率小于10%，10个常年项目预算结余率大于10%；共31个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，3个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.32分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年本单位共实施34个部门预算阶段项目（含一次性项目），财务机构抽查34个项目核查项目目标完成情况。34个项目数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离
2025年本单位共实施34个部门预算阶段项目（含一次性项目），财务机构抽查34个项目核查项目目标完成情况，已完成预期指标值的数量指标偏离度均在30%内。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（3）实现效果
2025年本单位共实施34个部门预算阶段项目（含一次性项目），财务机构抽查34个项目核查项目目标完成情况。经核查34个项目效益指标已完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析
2025年本部门共实施22个政府采购项目，财务机构抽查3个项目，具体情况如下：
	序号
	项目名称
	基本情况
	主要成效
	评价结论

	1
	遂宁市“一村一图”编制
	为积极推进专题地图编制，满足各级政府单位、相关行业单位和社会公众对地图的应用需求，提升测绘地理信息服务能力。2025年我局组织实施遂宁市“一村一图”编制(二期)工作。通过对我市城区7个乡镇(街道)及其62个村(社区)专题地图编制，初步测算项目的资金需求且严格按照财政专项资金管理办法及相关政策执行资金按照合同约定支出。
	2025年我局对市本级中心城区广德街道、西宁街道、灵泉街道、慈音街道、杨渡街道、南强街道、仁里镇7个乡镇(街道)及其62个村(社区)开展“一村一图”编制工作。主要工作内容有7个乡镇(街道)及其62个村(社区)专题地图编制工作，完成乡镇(街道)地图7幅、乡村(社区)地图62幅并将电子地图成果发布至“遂宁市地理信息公共服务平台”。
	项目自评得分100分。项目整体按照既定实施方案、时间节点推进，核心建设内容基本完成，严格遵循专项资金管理规定，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况，产出成果符合预期标准。

	2
	遂宁市市级矿产资源总体规划（2026-2030）
	主要包括全市矿产资源外业现状调查及适宜性分析、“十四五”矿规实施情况评估及六大专题研究、开采区块的设置及论证、矿规实施环境影响评估、编制规划草案、数据库建设和上图入库、规划中期评估等方面。项目完成后，将作为我市“十五五”期间依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。
	项目正式启动后，我局组织作业单位开展全市矿产资源外业现状调查及适宜性分析、“十四五”矿规实施情况评估及六大专题研究、开采区块的设置及论证、矿规实施环境影响评估、编制规划草案等相关工作。2025 年11月，形成《遂宁市矿产资源总体规划(2026-2030年)》(初稿)，正在上报自然资源厅审查。
	项目自评得分100分，项目决策、项目管理、项目实施等各项指标均达到目标要求。严格按照合同约定的工作进度推进项目实施。

	3
	成渝地区双城经济圈“六江”生态廊道涪江流域（四川段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案编制和咨询服务
	市自然资源和规划局牵头谋划成渝地区双城经济圈“六江”生态廊道涪江流域(四川段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(以下简称“涪江流域山水工程”)。本项目聚焦实施方案编制与咨询服务核心任务，为工程后续落地实施提供科学技术支撑，项目覆盖遂宁市船山区、安居区、射洪市、蓬溪县、大英县5个县(市、区)，总面积5322.25平方公里。
	通过专业化、系统化的实施方案编制和咨询服务，明确工程总体布局、主要建设内容、实施时序、资金筹措及保障措施，诊断区域突出生态问题，优化生态保护修复模式，为工程科学有序推进奠定坚实基础，助力筑牢长江上游生态屏障，推动成渝地区双城经济圈绿色高质量发展。聚焦涪江流域(四川段)森林退化、水土流失、农业面源污染、岸线失稳、生物多样性下降等核心生态问题,围绕岸线湿地保护复、面源污染治理、森林保护修复、山体修复、生物多样性保护等8大重点领域，提供实施方案编制、技术咨询、专家论证等服务，确保工程规划符合“流域统筹、区域协同”治理理念。
	项目自评得分100分。项目实施符合国省战略部署及区域生态保护修复需求，决策程序严密，资金管理规范，实施进度有序，绩效目标完成情况良好。涪江流域山水工程实施方案编制及咨询服务工作的开展，为涪江流域(四川段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程申报及实施提供了有力技术支撑，对推动川渝跨区域生态协同治理、筑牢长江上游生态屏障具有重要意义。


（四）绩效结果应用情况                 
遂宁市自然资源和规划局按规定在遂宁市政府及遂宁市自然资源和规划局官网上同步公开2024年决算及2025年预算、“三公”经费预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效自评中存在的问题，加强预算的执行力度，提高预算管理精准化，加强绩效管理措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照2025年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分94.44分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。
（二）存在问题
1.一般性支出预算支出同比增幅显著，主要是信息网络及软件购置更新支出增加，管控力度需强化。
2.项目执行率有待提升。经核查，本部门74个专项项目中，共有13个项目执行率未达到90%。
（三）改进建议。
[bookmark: _Hlk110546638]1.严控一般性支出，全面提升支出效能。对一般性支出实施严格审核与控制，坚决执行各项支出标准，推行“无预算不支出、超预算不报销”的刚性原则，避免不必要的浪费。建议制定详尽的支出计划，明确各项支出的必要性和合理性，对非必要的支出进行严格把关。
2.是科学合理编制预算，严格执行预算。建立预算执行动态跟踪机制，定期调度执行进度，及时协调解决资金使用中的堵点问题。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
      2.部门整体支出绩效自评打分表
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附件1
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2025年度）

	预算（单位）名称：
	345-遂宁市自然资源和规划局部门

	总体资金情况（万元）
	预算支出总额
	基本支出
	项目支出

	
	
	合计
	财政拨款
	专户资金
	单位资金
	合计
	财政拨款
	专户资金
	单位资金

	
	6337.94 
	5101.08 
	3601.08 
	　
	1500.00 
	1236.86 
	1236.86 
	　
	　

	整体绩效目标
	抓实地质灾害防治、筑牢安全生产防线；强化用地保障统筹协调，以集约增效提升土地价值；严抓规划审查全程管控，塑优国土空间功能布局、提升城市空间品质能级；全面盘活闲置低效存量资源，提质增效不动产登记服务，全力争取涪江山水重点项目落地见效。

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	守牢资源安全防线
	始终把耕地保护作为一项重大政治任务，充分发挥考核指挥棒作用，层层压实耕地保护政治责任。牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，强化地灾防治驻守督导、技术支撑，务实抓好隐患排查、气象预警、避险转移、工程治理等重点工作。

	
	持续强化规划引领
	塑优国土空间功能布局。结合国省最新政策要求，高质量开展中心城区片区规划实施研究，优化片区定位与主导产业，高效指导详细规划编制。

	
	聚焦精准配置，赋能绿色低碳
发展
	强化用地保障统筹协调,集约增效提升土地价值,拓展用地指标供给渠道。

	
	统筹办好民生实事
	不动产登记更加便民利民，高效，自助查询、自助打印等便民任务推行，提升群众幸福获得感 。预计受理业务5万余件，发放证书4万余件，证明1万余件。

	部
门
整
体
绩
效
情
况
	年度绩效指标

	
	一级指标
	二级指标
	 三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成
指标值

	
	产出指标
	



数量指标
	重点区域自然资源统一确权数量
	=
	11
	个
	3
	11

	
	
	
	水资源基础调查实施面积
	≥
	276
	平方公里
	3
	276

	
	
	
	土地出让地价评估宗地数
	≥
	30
	宗
	3
	40

	
	
	
	矿山地质环境保护与土地复垦监督检查矿山数
	=
	25
	个
	3
	25

	
	
	
	受理不动产登记业务数量
	≥
	7
	万件
	3
	8.0034

	
	
	
	发放不动产登记证书数量
	≥
	4
	万件次
	3
	5.85

	
	
	质量指标
	执法巡查县区覆盖率
	=
	100
	%
	3
	100

	
	
	
	年度国土变更调查通过国省质量核查率
	≥
	95
	%
	3
	95

	
	
	
	省厅下达矿业权实地核查完成率和矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”检查率“双随机、一公开”检查率
	=
	100
	%
	3
	100

	
	
	
	自然资源和规划督察意见建议办理反馈率
	≥
	95
	%
	3
	95

	
	
	时效指标
	发现卫片违法行为上报时间
	≤
	30
	天
	3
	30

	
	
	
	测量标志维护完成时间
	≤
	300
	天
	3
	260

	
	
	
	地图审查每件按法定时间内完成地图审查
	≤
	20
	个工作日
	3
	10

	
	
	
	档案自助查询网络保障
	=
	24
	小时
	3
	24

	
	
	成本指标
	督察员每人每月补贴经费
	=
	3000
	元
	3
	3000

	
	
	
	商业、住宅或商住综合用地每宗出让评估费用
	≤
	2
	万元
	5
	2

	
	
	
	水资源基础调查费用
	=
	27.6
	万元
	5
	27.6

	
	效益指标
	生态效益指标
	收住耕地保护的“红线”和“底线”
	定性
	优
	　
	5
	优

	
	
	
	矿山生态问题发生处置率
	≥
	80
	%
	5
	80

	
	
	社会效益指标
	有利于政府调控土地市场，促进地价管理
	定性
	良
	　
	5
	良

	
	
	
	不动产登记全城通办（缩短距离）  
	定性
	优
	　
	5
	优

	
	
	可持续影响指标
	登记档案及登记效力
	≥
	50
	年
	5
	50

	
	满意度指标
	群众满意度
	“好差评”群众满意度
	≥
	95
	%
	5
	95

	
	
	
	“码上监督”满意度
	≥
	95
	%
	5
	95

	其他说明
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